## G e n e r a l
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
INGRESO/SELECCIÓN
Actividad | Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Designación de personas ganadoras para ocupar vacantes del SPEN en los cargos distintos de Vocal Ejecutivo/a, que forman parte de las Listas de Reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 (Sistema INE).
Designación de personas ganadoras para ocupar vacantes del SPEN para los cargos de Vocal Ejecutivo/a, que forman parte de las Listas de Reserva de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 (Sistema INE).
Diseño de perfiles referenciales (sistema INE y sistema OPLE).
Declaratoria de vacantes y Publicación de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 (sistema INE).
Registro de aspirantes Segunda Convocatoria, aplicación de examen de conocimientos, evaluación psicométrica y entrevistas (sistema INE).
Designación de personas ganadoras y publicación Lista de Reserva de la Segunda Convocatoria (sistema INE).
Lineamientos del Concurso Público para el sistema OPLE.
Declaratoria de vacantes y Publicación de la Convocatoria del Concurso Público 2020 del sistema OPLE.
Registro de aspirantes del Concurso Público del sistema OPLE 2020, aplicación de examen de conocimientos, evaluación psicométrica y entrevistas.
Designación de personas ganadoras y publicación Lista de Reserva del Concurso Público 2020 del sistema OPLE.
P R O F E S I O N A L I Z A C I Ó N
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Operación del periodo académico 2019/2.
Presentación del Informe sobre los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales correspondiente al periodo académico 2019/2.
Desarrollo de dos módulos del Programa de Formación.*
Operación del periodo académico 2020/1.
Presentación del Informe sobre los resultados del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales correspondiente al periodo académico 2020/1.
Operación de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales.
* Sujeto a lo que se determine en la reforma al Estatuto.
C A P A C I T A C I Ó N
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Elaboración e impartición de actividades y cursos del Mecanismo de Capacitación para los MSPEN de los sistemas INE y OPLE. | bar: Ejercicio 2020 Ene to Ejercicio 2020 Ago
Inducción al cargo o puesto. | bar: Ejercicio 2020 Ene to Ejercicio 2020 Ago
Gestión de solicitudes de actividades externas y disponibilidad de los sistemas INE y OPLE. | bar: Ejercicio 2020 Ene to Ejercicio 2020 Ago
Seguimiento al diseño y operación del Programa Anual de Actividades de los OPLE. | bar: Ejercicio 2020 Ene to Ejercicio 2020 Ago
Identificación y establecimiento de alianzas estratégicas en materia de Capacitación con otras instituciones. | bar: Ejercicio 2020 Ene to Ejercicio 2020 Ago
Administración y seguimiento al uso de la plataforma educativa Centro Virtual INE
Informe de Actividades de Capacitación 2019 (CSPEN). | bar: Ejercicio 2020 Abr
Modificación al Catálogo de Actividades de Capacitación tanto del sistema INE y OPLE (CSPEN). | bar: Ejercicio 2020 Jul
PROMOCIÓN, TITULARIDAD E INCENTIVOS
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Otorgamiento de Titularidad a miembros del servicio del sistema INE, que cumplan con los requisitos normativos. | bar: Ejercicio 2020 May
Otorgamiento de promociones en rango e incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, que incrementaron, por reposición, el resultado de su evaluación del desempeño correspondiente a 2018. | bar: Ejercicio 2020 Feb
Reconocimiento de la Titularidad a los miembros del servicio de OPLE certificados, que registraron grado de avance conforme a Modelo de Equivalencias. (En su caso). | bar: Ejercicio 2020 Jun
Otorgamiento de Promociones en Rango a miembros del Servicio en el sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio valorado 2019.
Reconocimiento de Rango a miembros del servicio de OPLE certificados, que registraron grado de avance conforme a Modelo de Equivalencias.
Actividades para el Otorgamiento de Incentivos en el sistema OPLE: (1) Asesoramiento y visto bueno a Programas de Incentivos modificados por los OPLE; 2) Presentación a CSPEN y JGE de Informe de Programas de Incentivos modificados; 3) Informe a CSPEN y JGE sobre el otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio del sistema OPLE que incrementaron, por reposisicón, el resultado de su evaluación del desempeño 2018 (en su caso) 4) Seguimiento, Verificación y Aprobación de otorgamiento de incentivos 2020, ejercicio valorado 2019. | bar: Ejercicio 2020 Ene to Ejercicio 2020 Jun
Otorgamiento del Premio Especial al Mérito Extraordinario 2019-2020.
Actualización del Índice de Complejidad Operativa.
Otorgamiento del Incentivo por presentación de trabajos al Comité Valorador de Meritos Administrativos (CVMA). | bar: Ejercicio 2020 May
Otorgamiento de Incentivos a miembros del Servicio en el sistema del Instituto, correspondiente al ejercicio valorado 2019.
* Sujeto a lo que se determine en la reforma al Estatuto.
CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN, ROTACIÓN Y OCUPACIONES TEMPORALES
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Dictaminación sobre la procedencia de cambios de Adscripción por Necesidades del Servicio del sistema INE.
Analisis de procedencia de cambios de adscripción y encargados de despacho Sistema OPLE.
Designación de encargados de despacho, comisiones del sistema INE.
Autorización sobre la procedencia de cambios de Adscripción por Necesidades del Servicio del sistema OPLE.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Reposición de los resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, de los MSPEN del sistema del Instituto que presentaron escrito de inconformidad.
Reposición de resultados de la evaluación del desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, de los MSPEN del sistema OPLE que presentaron escrito de inconformidad.
Reposición de los resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2018 a agosto 2019, de los MSPEN del sistema del Instituto que presentaron escrito de inconformidad.
Presentación del Dictamen general de resultados de la Evaluación del Desempeño 2018-2019 del sistema del Instituto
Presentación del Dictamen general de resultados de la Evaluación del Desempeño 2018-2020 del sistema OPLE
Capacitación a miembros del Servicio y a funcionarios del sistema del Instituto y del sistema OPLE
Diseño y presentación de metas para la evaluación del desempeño en los sistemas INE y OPLE del periodo septiembre 2020 a agosto 2021
Diseño y presentación de Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los sistemas INE y OPLE
Aplicación de la Evaluación del Desempeño de los sistemas INE y OPLE del periodo septiembre 2019 a agosto 2020
Incorporación, modificación y eliminación de metas para la evaluación del desempeño de los sistemas INE y OPLE (en caso necesario)
INCONFORMIDADES CONTRA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Recepción de escritos de inconformidad en contra de los resultados de la evaluación del desempeño septiembre 2018-agosto 2019 del sistema INE.
Integración de proyectos de Resolución de Inconformidades correspondientes al periodo de Evaluación del Desempeño 2018-2019 del sistema INE.
Presentación a Junta General Ejecutiva de los proyectos de Resolución de Inconformidades correspondientes al periodo de Evaluación del Desempeño 2018-2019 del sistema INE.
PROCEDIMIENTO LABORAL DISCIPLINARIO
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Informe sobre la atención de las quejas y denuncias que se presenten ante la autoridad instructora de los MSPEN (sistema INE y OPLE).
Seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en el sistema OPLE
Investigación e instrucción de las quejas presentadas en contra de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE.
DESIGNACIONES DE PRESIDENTES DE CONSEJOS LOCALES Y DISTRITALES (CUANDO SE PRESENTE EL SUPUESTO)
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Designación de Vocales Ejecutivos Locales o Distritales, quienes durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021 actuarán como presidentes de Consejos Locales o Distritales en las elecciones ordinarias correspondientes al proceso electoral, las extraordinarias que deriven del mismo y, en su caso, para los procesos locales ordinarios o extraordinarios que se celebren en 2022-2023.*
* Sujeto a lo que se determine en la reforma al Estatuto.
PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y LABORAL (HASL)
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Aplicación de entrevistas a las personas que lo requieran.
Acompañamiento para mejora de clima laboral (de presentarse el caso).
Línea de intervención emocional .
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SPEN
Iniciativa | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Reuniones de seguimiento con Órganos de Enlace de OPLE.
Informe de Resultados SPEN 2019.
Administración por procesos SPEN.
Control Interno SPEN.
Continuidad de operaciones SPEN.
Innovación (Modelo de Planeación Institucional).
Prospectiva. Programa de Trabajo 2021.
Implementación de trabajos relacionados con la reforma al Estatuto.
REGISTRO DEL SPEN
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Proyecto SIISPEN (Firma electrónica).
Protección de datos personales MSPEN.
Información Pública y Datos Abiertos SPEN.
Analítica y Ciencia de Datos SPEN.
Actualización del Registro del SPEN.
CARGOS Y PUESTOS DEL SPEN
Actividad | Ejercicio 2020 Ene: Ejercicio 2020
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Revisión de Cargos y Puestos del SPEN.
Revisión de Competencias SPEN.
Implementación del Ingreso al SPEN en el sistema INE, vía Cursos y Prácticas.

## Avance PAT 2019-III (hidden)
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
ACTIVIDADES CONCLUIDAS POR MECANISMO
Al 30 de septiembre de 2019
Mecanismo | Actividades programadas en 20191 | Actividades en proceso avanzado y por iniciar2 | Actividades concluidas 3 | % Actividades concluidas 4
Ingreso / Incorporación | 7 | 5 | 2 | 28.5%
Profesionalización | 9 | 7 | 2 | 22%
Capacitación | 9 | 8 | 1 | 11%
Promoción, Titularidad e Incentivos | 14 | 8 | 6 | 42%
Cambios de Adscripción, Rotación y Ocupaciones Temporales | 7 | 3 | 4 | 57%
Evaluación del Desempeño | 8 | 4 | 4 | 50%
*Inconformidades contra la Evaluación del Desempeño | 3 | 3 | 0 | 0%
*Procedimiento Laboral Disciplinario | 4 | 4 | 0 | 0%
*Designaciones Temporales de Presidentes de Consejos Locales y Distritales (Cuando se dé el supuesto) | 1 | 1 | 0 | 0%
*Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual y laboral (HASL) | 2 | 2 | 0 | 0%
Organización SPEN | 10 | 9 | 1 | 10%
Total | 74 | 54 | 20 | 27%
1/ Número de actividades totales del Programa Anual de Trabajo del SPEN 2019, aprobado por la Junta General Ejecutiva.
2/ Número total de actividades en proceso, en proceso avanzado o por iniciar a la fecha de corte del Informe desde el inicio del ejercicio.
3/ Número total de actividades concluidas desde el inicio del ejercicio a la fecha de corte del Informe.
4/ Porcentaje de actividades concluidas desde el inicio del ejercicio a la fecha de corte del Informe con respecto al total de actividades del Programa Anual de Trabajo 2019, aprobado por la Junta General Ejecutiva.
*Las actividades son permanentes se realiza el corte final hasta concluir el año fiscal, están asociadas a petición o solicitud de los MSPEN.