## PII 21 - 23
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
Anexo 1
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2021 - 2023
No. | Proyecto Principal | Montos autorizados en años anteriores Proyectos Vigentes (Saldos Comprometidos) | Montos Autorizados en 2021 (Saldos por Comprometer) | Monto que se Autoriza con este Acuerdo | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. | 28326215.51 | 0 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M
2 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. | 123863763.65 | 20000000 | 56300000 | bar: 2021 D to 2022 M; 2022 J to 2023 D
3 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 145000000 | 15000000 | 0 | bar: 2022 J to 2023 D
4 | REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE ACOXPA. | 2854486.8 | 10000000 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M; 2022 J to 2022 D
5 | REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL CONJUNTO TLALPAN. | 53825556.82 | 159722000 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M; 2022 J to 2023 D
6 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES QUE OCUPAN LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES; ASÍ COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. | 15540000 | 3200000 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M; 2022 J to 2023 D
7 | REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE INSURGENTES. | 11188324.22 | 10000000 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M; 2022 J to 2023 J
8 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | 0 | 127500000 | 0 | bar: 2022 J to 2023 D
|  | 380598347 | 345422000 | 56300000
| Totales |  | 401722000