## PII 22 - 23
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
Anexo 1
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2022 - 2023
No. | Proyecto Principal | Montos autorizados en años anteriores y en el presente ejercicio Proyectos Vigentes (Saldos Comprometidos) | Montos Autorizados en 2021 - 2022 (Saldos por Comprometer) | Monto que se Autoriza con este Acuerdo | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. | 21007942.86 | 0 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M
2 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. | 198934802.67 | 0 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M; 2023 M to 2023 D
3 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE GUERRERO. | 145000000 | 15000000 | 0 | bar: 2023 M to 2023 D
4 | REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE ACOXPA. | 2854486.8 | 10000000 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M
5 | REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL CONJUNTO TLALPAN. | 44793199.28 | 159722000 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M; 2023 M to 2023 D
6 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES QUE OCUPAN LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES; ASÍ COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. | 10695939.35 | 3200000 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M; 2023 M to 2023 D
7 | REMODELACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE INSURGENTES. | 8817847.47 | 10000000 | 0 | bar: 2021 D to 2022 M; 2023 M to 2023 J
8 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | 0 | 127500000 | 0 | bar: 2023 M to 2023 D
9 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CONTIGUO A LA SEDE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE DURANGO. | 0 | 0 | 16300000 | bar: 2021 D to 2022 M; 2023 M to 2023 A
|  | 432104218.43 | 325422000 | 16300000
| Totales |  | 341722000