## Catálogo
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
Subproceso | Actividad | ID | Catálogo'!C3:C35Catálogo'!B3:B82;'Catálogo'!C82 | ID | Adscripción | UR | UR que informa | Mecanismos de coordinación | 1
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | 1 | 1 | INE | CG | UTVOPL | Datos electorales con perspectiva de género | 2
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | 1 | 2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | Integración de órganos desconcentrados | 3
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | 1 | 3 | OPL | CG | OPL | Observación Electoral | 4
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | 1 | 4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | Ubicación de casillas | 5
Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | 1 | 5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | 2 | 1 | OPL | CG | OPL | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | 2 | 2 | OPL | CG | OPL | Candidaturas | 7
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | 2 | 3 | OPL | CG | OPL | Documentación y material electoral | 8
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | 3 | 1 | OPL | CG | OPL | Jornada Electoral | 9
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | 3 | 2 | OPL | CG | OPL | Bodegas electorales | 10
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | 3 | 3 | OPL | OD | OPL | Mecanismos de recolección | 11
Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | 3 | 4 | INE | CL | DEOE | Recepción de Paquetes | 12
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | 4 | 1 | INE | CG | DEOE | Cómputos | 13
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | 4 | 2 | OPL | CG | OPL | Radio y Televisión | 14
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | 4 | 3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | Personas visitantes extranjeras | 15
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | 4 | 4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | 4 | 5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | 4 | 6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | 4 | 7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | 4 | 8 | INE | CL/CD | JLE
Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | 4 | 9 | INE | CG | DEOE
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | 5 | 1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | 5 | 2 | INE | JDE | JLE
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | 5 | 3 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | 5 | 5 | INE | DEOE/CD | JLE
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | 5 | 6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | 5 | 7 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | 5 | 8 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | 5 | 9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | 5 | 10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | 5 | 4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | 6 | 1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | 6 | 2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | 6 | 3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | 6 | 4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | 6 | 5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | 6 | 6 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | 6 | 7 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | 6 | 8 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | 6 | 9 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | 6 | 10 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | 6 | 11 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | 6 | 12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | 6 | 13 | INE | CG | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | 6 | 14 | INE | JDE/CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | 6 | 15 | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | 6 | 16 | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.17 | 6 | 17 | INE | CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.18 | 6 | 18 | INE | CD | DECEYEC
Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | 7 | 1 | OPL | CG | OPL
Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | 7 | 2 | OPL | CG | OPL
Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | 7 | 3 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | 8 | 1 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | 8 | 2 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | 8 | 3 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | 8 | 4 | OPL | OD | OPL
Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | 9 | 1 | OPL | CG/OD | OPL
Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | 9 | 2 | INE | DEOE/OD | DEOE
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | 10 | 1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | 11 | 1 | INE | CL | JLE
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | 11 | 2 | OPL | CG | OPL
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | 11 | 3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | 11 | 4 | INE | CD | JLE
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | 11 | 5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | 12 | 1 | OPL | CG/OD | JLE
Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | 12 | 2 | OPL | CG/OD | OPL
Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | 12 | 3 | OPL | OD | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | 12 | 4 | OPL | CG | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | 12 | 5 | OPL | CG | JLE
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | 13 | 1 | OPL | CG | OPL
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | 13 | 2 | OPL | OD | OPL
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | 13 | 3 | OPL | CG/OD | OPL
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | 13 | 4 | OPL | CG | OPL
Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | 13 | 5 | OPL | OD | OPL
Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | 13 | 6 | OPL | CD | OPL
Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | 13 | 7 | OPL | CG/OD | OPL
Cómputos | Cómputos | 13.8 | 13 | 8 | OPL | OD | OPL
Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | 14 | 1 | INE | DEPPP | DEPPP
Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | 15 | 1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | 15 | 2 | INE | CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | 15 | 3 | INE | CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | 15 | 4 | OPL/INE | OPL/CAI | CAI
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | 16 | 1 | OPL/INE | OPL/CAI | CAI
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | 16 | 2 | OPL/INE | OPL/CAI | CAI

## Concentrado
No. | Entidad | Subproceso | ID | Actividad | Adscripción | UR | UR que informa | Inicio | Término
1 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
2 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
3 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-08 | 2025-01-08
4 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
5 | Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
6 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
7 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
8 | Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
9 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-02-28
10 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
11 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-16 | 2025-03-31
12 | Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
13 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
14 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
15 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
16 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
17 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
18 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
19 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
20 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
21 | Aguascalientes | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
22 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
23 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
24 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
25 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
26 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
27 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
28 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
29 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
30 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
31 | Aguascalientes | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
32 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
33 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
34 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
35 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
36 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
37 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
38 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
39 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
40 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
41 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
42 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
43 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
44 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
45 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
46 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
47 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
48 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
49 | Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
50 | Aguascalientes | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
51 | Aguascalientes | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-17
52 | Aguascalientes | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
53 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
54 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
55 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
56 | Aguascalientes | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
57 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
58 | Aguascalientes | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
59 | Aguascalientes | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
60 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
61 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
62 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
63 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
64 | Aguascalientes | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
65 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
66 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
67 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
68 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
69 | Aguascalientes | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
70 | Aguascalientes | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-03-23 | 2025-03-29
71 | Aguascalientes | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
72 | Aguascalientes | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
73 | Aguascalientes | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
74 | Aguascalientes | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
75 | Aguascalientes | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
76 | Aguascalientes | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
77 | Aguascalientes | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-08
78 | Aguascalientes | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
79 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
80 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
81 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
82 | Aguascalientes | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
83 | Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
84 | Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
85 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
86 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
87 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-08 | 2025-01-08
88 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
89 | Baja California | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
90 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
91 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
92 | Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
93 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-17 | 2025-03-21
94 | Baja California | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
95 | Baja California | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
96 | Baja California | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-01-16
97 | Baja California | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
98 | Baja California | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
99 | Baja California | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
100 | Baja California | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
101 | Baja California | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
102 | Baja California | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
103 | Baja California | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
104 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
105 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
106 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
107 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
108 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
109 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
110 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
111 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
112 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
113 | Baja California | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
114 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
115 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
116 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
117 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
118 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
119 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
120 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
121 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
122 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
123 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
124 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
125 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
126 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
127 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
128 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
129 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
130 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
131 | Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
132 | Baja California | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
133 | Baja California | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
134 | Baja California | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
135 | Baja California | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
136 | Baja California | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
137 | Baja California | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
138 | Baja California | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
139 | Baja California | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
140 | Baja California | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
141 | Baja California | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
142 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
143 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
144 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
145 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
146 | Baja California | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
147 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
148 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
149 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
150 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
151 | Baja California | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
152 | Baja California | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
153 | Baja California | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
154 | Baja California | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
155 | Baja California | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
156 | Baja California | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-31
157 | Baja California | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
158 | Baja California | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
159 | Baja California | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
160 | Baja California | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
161 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
162 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
163 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
164 | Baja California | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
165 | Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
166 | Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
167 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2024-12-21 | 2025-02-28
168 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
169 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-28 | 2024-12-28
170 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
171 | Chihuahua | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
172 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
173 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
174 | Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
175 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-29 | 2025-02-10
176 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-15
177 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-02-28 | 2025-03-20
178 | Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
179 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-13 | 2024-12-13
180 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-29 | 2025-03-14
181 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
182 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
183 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
184 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
185 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
186 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
187 | Chihuahua | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
188 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
189 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
190 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
191 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
192 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
193 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
194 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
195 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
196 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
197 | Chihuahua | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
198 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
199 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
200 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
201 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
202 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
203 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
204 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
205 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
206 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
207 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
208 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
209 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
210 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
211 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
212 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
213 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
214 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
215 | Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
216 | Chihuahua | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
217 | Chihuahua | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
218 | Chihuahua | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
219 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
220 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
221 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
222 | Chihuahua | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
223 | Chihuahua | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
224 | Chihuahua | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
225 | Chihuahua | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
226 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
227 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
228 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
229 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
230 | Chihuahua | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
231 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
232 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
233 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
234 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
235 | Chihuahua | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
236 | Chihuahua | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-03-05 | 2025-03-15
237 | Chihuahua | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
238 | Chihuahua | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
239 | Chihuahua | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
240 | Chihuahua | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
241 | Chihuahua | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
242 | Chihuahua | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
243 | Chihuahua | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
244 | Chihuahua | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
245 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
246 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
247 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
248 | Chihuahua | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
249 | Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
250 | Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-30 | 2025-04-04
251 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
252 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
253 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-26 | 2024-12-26
254 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
255 | Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
256 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
257 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
258 | Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
259 | Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
260 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
261 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
262 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
263 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
264 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
265 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
266 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
267 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
268 | Ciudad de México | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
269 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
270 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
271 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
272 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
273 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
274 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
275 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
276 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
277 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
278 | Ciudad de México | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
279 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
280 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
281 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
282 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
283 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
284 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
285 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
286 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
287 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
288 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
289 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
290 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
291 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
292 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
293 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
294 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
295 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
296 | Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
297 | Ciudad de México | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
298 | Ciudad de México | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-03-14 | 2025-03-31
299 | Ciudad de México | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
300 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
301 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
302 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
303 | Ciudad de México | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
304 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
305 | Ciudad de México | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
306 | Ciudad de México | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
307 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
308 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
309 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
310 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
311 | Ciudad de México | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
312 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
313 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
314 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
315 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
316 | Ciudad de México | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
317 | Ciudad de México | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31
318 | Ciudad de México | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
319 | Ciudad de México | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
320 | Ciudad de México | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
321 | Ciudad de México | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
322 | Ciudad de México | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-25 | 2025-06-01
323 | Ciudad de México | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
324 | Ciudad de México | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
325 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
326 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
327 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
328 | Ciudad de México | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
329 | Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
330 | Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19
331 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
332 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
333 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-01-07
334 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
335 | Coahuila | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
336 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
337 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
338 | Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
339 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-08 | 2025-01-08
340 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
341 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
342 | Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
343 | Coahuila | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
344 | Coahuila | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
345 | Coahuila | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
346 | Coahuila | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
347 | Coahuila | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
348 | Coahuila | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
349 | Coahuila | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
350 | Coahuila | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
351 | Coahuila | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
352 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
353 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
354 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
355 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
356 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
357 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
358 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
359 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
360 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
361 | Coahuila | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
362 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
363 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
364 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
365 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
366 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
367 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
368 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
369 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
370 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
371 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
372 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
373 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
374 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
375 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
376 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
377 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
378 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
379 | Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
380 | Coahuila | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-04-09
381 | Coahuila | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-01-07 | 2025-04-19
382 | Coahuila | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-05-09 | 2025-05-28
383 | Coahuila | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
384 | Coahuila | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
385 | Coahuila | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
386 | Coahuila | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
387 | Coahuila | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
388 | Coahuila | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
389 | Coahuila | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
390 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
391 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
392 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
393 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
394 | Coahuila | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
395 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
396 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
397 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
398 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
399 | Coahuila | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
400 | Coahuila | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-03-21 | 2025-03-28
401 | Coahuila | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
402 | Coahuila | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
403 | Coahuila | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
404 | Coahuila | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
405 | Coahuila | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
406 | Coahuila | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-31 | 2025-05-31
407 | Coahuila | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-11
408 | Coahuila | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
409 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
410 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
411 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
412 | Coahuila | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
413 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
414 | Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-05-09 | 2025-05-14
415 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
416 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
417 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-01 | 2025-01-31
418 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
419 | Colima | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
420 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
421 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
422 | Colima | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
423 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-04-15
424 | Colima | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
425 | Colima | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
426 | Colima | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
427 | Colima | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
428 | Colima | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
429 | Colima | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
430 | Colima | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
431 | Colima | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
432 | Colima | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
433 | Colima | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
434 | Colima | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
435 | Colima | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
436 | Colima | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
437 | Colima | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
438 | Colima | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
439 | Colima | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
440 | Colima | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
441 | Colima | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
442 | Colima | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
443 | Colima | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
444 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
445 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
446 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
447 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
448 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
449 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
450 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
451 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
452 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
453 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
454 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
455 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
456 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
457 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
458 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
459 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
460 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
461 | Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
462 | Colima | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
463 | Colima | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-12 | 2025-02-12
464 | Colima | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
465 | Colima | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
466 | Colima | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
467 | Colima | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
468 | Colima | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
469 | Colima | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
470 | Colima | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
471 | Colima | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
472 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
473 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
474 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
475 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
476 | Colima | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
477 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
478 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
479 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
480 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
481 | Colima | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
482 | Colima | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
483 | Colima | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
484 | Colima | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
485 | Colima | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
486 | Colima | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
487 | Colima | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
488 | Colima | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
489 | Colima | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
490 | Colima | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
491 | Colima | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
492 | Colima | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
493 | Colima | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
494 | Colima | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
495 | Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
496 | Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-30 | 2025-04-04
497 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
498 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
499 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-11-22 | 2024-11-22
500 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
501 | Durango | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
502 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
503 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
504 | Durango | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
505 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-07
506 | Durango | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
507 | Durango | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
508 | Durango | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2024-12-27
509 | Durango | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
510 | Durango | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
511 | Durango | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
512 | Durango | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
513 | Durango | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
514 | Durango | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
515 | Durango | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
516 | Durango | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
517 | Durango | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
518 | Durango | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
519 | Durango | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
520 | Durango | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
521 | Durango | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
522 | Durango | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
523 | Durango | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
524 | Durango | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
525 | Durango | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
526 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
527 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
528 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
529 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
530 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
531 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
532 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
533 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
534 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
535 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
536 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
537 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
538 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
539 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
540 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
541 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
542 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
543 | Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
544 | Durango | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
545 | Durango | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
546 | Durango | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
547 | Durango | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
548 | Durango | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
549 | Durango | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
550 | Durango | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
551 | Durango | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
552 | Durango | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
553 | Durango | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
554 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
555 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
556 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
557 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
558 | Durango | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
559 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
560 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
561 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
562 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
563 | Durango | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
564 | Durango | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-31
565 | Durango | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
566 | Durango | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
567 | Durango | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
568 | Durango | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-05-20
569 | Durango | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
570 | Durango | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-07 | 2025-06-07
571 | Durango | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-08 | 2025-06-15
572 | Durango | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
573 | Durango | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
574 | Durango | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
575 | Durango | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
576 | Durango | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
577 | Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
578 | Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
579 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
580 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
581 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-01 | 2025-01-31
582 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
583 | Estado de México | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
584 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
585 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
586 | Estado de México | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
587 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-31
588 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-15
589 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-31
590 | Estado de México | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
591 | Estado de México | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
592 | Estado de México | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-31
593 | Estado de México | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
594 | Estado de México | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
595 | Estado de México | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
596 | Estado de México | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
597 | Estado de México | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
598 | Estado de México | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
599 | Estado de México | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
600 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
601 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
602 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
603 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
604 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
605 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
606 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
607 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
608 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
609 | Estado de México | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
610 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
611 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
612 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
613 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
614 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
615 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
616 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
617 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
618 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
619 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
620 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
621 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
622 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
623 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
624 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
625 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
626 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
627 | Estado de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
628 | Estado de México | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-04-23
629 | Estado de México | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-28 | 2025-02-28
630 | Estado de México | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-24 | 2025-05-28
631 | Estado de México | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
632 | Estado de México | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
633 | Estado de México | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
634 | Estado de México | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
635 | Estado de México | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
636 | Estado de México | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
637 | Estado de México | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
638 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
639 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
640 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
641 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
642 | Estado de México | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
643 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
644 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
645 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
646 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
647 | Estado de México | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
648 | Estado de México | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-07
649 | Estado de México | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
650 | Estado de México | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
651 | Estado de México | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
652 | Estado de México | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
653 | Estado de México | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
654 | Estado de México | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
655 | Estado de México | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
656 | Estado de México | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
657 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
658 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
659 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
660 | Estado de México | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
661 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
662 | Estado de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-24 | 2025-04-29
663 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
664 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
665 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-11-20 | 2024-11-20
666 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
667 | Michoacán | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
668 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
669 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
670 | Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
671 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
672 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
673 | Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
674 | Michoacán | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
675 | Michoacán | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
676 | Michoacán | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
677 | Michoacán | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
678 | Michoacán | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
679 | Michoacán | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
680 | Michoacán | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
681 | Michoacán | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
682 | Michoacán | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
683 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
684 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
685 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
686 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
687 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
688 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
689 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
690 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
691 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
692 | Michoacán | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
693 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
694 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
695 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
696 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
697 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
698 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
699 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
700 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
701 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
702 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
703 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
704 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
705 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
706 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
707 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
708 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
709 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
710 | Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
711 | Michoacán | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
712 | Michoacán | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-12
713 | Michoacán | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
714 | Michoacán | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
715 | Michoacán | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
716 | Michoacán | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
717 | Michoacán | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
718 | Michoacán | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
719 | Michoacán | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
720 | Michoacán | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
721 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
722 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
723 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
724 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
725 | Michoacán | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
726 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
727 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
728 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
729 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
730 | Michoacán | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
731 | Michoacán | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-15
732 | Michoacán | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
733 | Michoacán | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
734 | Michoacán | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
735 | Michoacán | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
736 | Michoacán | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
737 | Michoacán | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
738 | Michoacán | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-08
739 | Michoacán | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
740 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
741 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
742 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
743 | Michoacán | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
744 | Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
745 | Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19
746 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
747 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
748 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-15
749 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
750 | Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
751 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
752 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
753 | Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
754 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
755 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
756 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-15 | 2025-03-10
757 | Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
758 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
759 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-15 | 2025-03-14
760 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
761 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
762 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
763 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
764 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
765 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
766 | Quintana Roo | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
767 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
768 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
769 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
770 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
771 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
772 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
773 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
774 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
775 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
776 | Quintana Roo | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
777 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
778 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
779 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
780 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
781 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
782 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
783 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
784 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
785 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
786 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
787 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
788 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
789 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
790 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
791 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
792 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
793 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
794 | Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
795 | Quintana Roo | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
796 | Quintana Roo | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
797 | Quintana Roo | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
798 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
799 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
800 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
801 | Quintana Roo | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
802 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
803 | Quintana Roo | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
804 | Quintana Roo | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
805 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
806 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
807 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
808 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
809 | Quintana Roo | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
810 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
811 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
812 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
813 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
814 | Quintana Roo | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
815 | Quintana Roo | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
816 | Quintana Roo | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
817 | Quintana Roo | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
818 | Quintana Roo | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
819 | Quintana Roo | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-01
820 | Quintana Roo | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-28
821 | Quintana Roo | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
822 | Quintana Roo | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
823 | Quintana Roo | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
824 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
825 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
826 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
827 | Quintana Roo | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
828 | Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
829 | Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
830 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
831 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
832 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-02 | 2025-01-02
833 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
834 | San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
835 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
836 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
837 | San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
838 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-30 | 2025-01-30
839 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
840 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
841 | San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
842 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
843 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
844 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
845 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
846 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
847 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
848 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
849 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
850 | San Luis Potosí | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
851 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
852 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
853 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
854 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
855 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
856 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
857 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
858 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
859 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
860 | San Luis Potosí | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
861 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
862 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
863 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
864 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
865 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
866 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
867 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
868 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
869 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
870 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
871 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
872 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
873 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
874 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
875 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
876 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
877 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
878 | San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
879 | San Luis Potosí | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-15
880 | San Luis Potosí | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
881 | San Luis Potosí | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
882 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
883 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
884 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
885 | San Luis Potosí | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
886 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
887 | San Luis Potosí | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
888 | San Luis Potosí | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
889 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
890 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
891 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
892 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
893 | San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
894 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
895 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
896 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
897 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
898 | San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
899 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-04-09 | 2025-04-09
900 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
901 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
902 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
903 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
904 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
905 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
906 | San Luis Potosí | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
907 | San Luis Potosí | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
908 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
909 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
910 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
911 | San Luis Potosí | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
912 | San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
913 | San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
914 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
915 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
916 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-01-01
917 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
918 | Sonora | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
919 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
920 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
921 | Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
922 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-10
923 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-03-10 | 2025-03-10
924 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-15 | 2025-03-15
925 | Sonora | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
926 | Sonora | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
927 | Sonora | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-03-14
928 | Sonora | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
929 | Sonora | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
930 | Sonora | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
931 | Sonora | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
932 | Sonora | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
933 | Sonora | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
934 | Sonora | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
935 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
936 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
937 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
938 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
939 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
940 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
941 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
942 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
943 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
944 | Sonora | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
945 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
946 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
947 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
948 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
949 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
950 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
951 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
952 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
953 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
954 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
955 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
956 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
957 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
958 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
959 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
960 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
961 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
962 | Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
963 | Sonora | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-04-28
964 | Sonora | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20
965 | Sonora | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
966 | Sonora | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
967 | Sonora | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
968 | Sonora | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
969 | Sonora | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
970 | Sonora | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
971 | Sonora | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
972 | Sonora | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
973 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
974 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
975 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
976 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
977 | Sonora | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
978 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
979 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
980 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
981 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
982 | Sonora | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
983 | Sonora | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
984 | Sonora | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
985 | Sonora | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
986 | Sonora | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
987 | Sonora | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
988 | Sonora | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
989 | Sonora | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
990 | Sonora | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-15
991 | Sonora | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
992 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
993 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
994 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
995 | Sonora | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
996 | Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
997 | Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
998 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
999 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1000 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-20 | 2024-12-20
1001 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1002 | Tabasco | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1003 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1004 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1005 | Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1006 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-31 | 2025-02-16
1007 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-14
1008 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-03 | 2025-03-16
1009 | Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1010 | Tabasco | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1011 | Tabasco | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1012 | Tabasco | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1013 | Tabasco | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1014 | Tabasco | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1015 | Tabasco | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1016 | Tabasco | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1017 | Tabasco | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1018 | Tabasco | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1019 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1020 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1021 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1022 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1023 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1024 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1025 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1026 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1027 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1028 | Tabasco | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1029 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1030 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1031 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1032 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1033 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1034 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1035 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1036 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1037 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1038 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1039 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1040 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1041 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1042 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1043 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1044 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1045 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1046 | Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1047 | Tabasco | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1048 | Tabasco | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1049 | Tabasco | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1050 | Tabasco | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1051 | Tabasco | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1052 | Tabasco | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1053 | Tabasco | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1054 | Tabasco | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1055 | Tabasco | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1056 | Tabasco | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1057 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1058 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1059 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1060 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1061 | Tabasco | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1062 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1063 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1064 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1065 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1066 | Tabasco | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1067 | Tabasco | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-03-15
1068 | Tabasco | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1069 | Tabasco | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1070 | Tabasco | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-16
1071 | Tabasco | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-03-16 | 2025-05-20
1072 | Tabasco | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1073 | Tabasco | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-31 | 2025-05-31
1074 | Tabasco | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-20
1075 | Tabasco | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1076 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1077 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1078 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1079 | Tabasco | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1080 | Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1081 | Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1082 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1083 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1084 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-11-25 | 2024-11-25
1085 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1086 | Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1087 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1088 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1089 | Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1090 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-08-31
1091 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-15
1092 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-02-16 | 2025-02-16
1093 | Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1094 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1095 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1096 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1097 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1098 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1099 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1100 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1101 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1102 | Tamaulipas | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1103 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1104 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1105 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1106 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1107 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1108 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1109 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1110 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1111 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1112 | Tamaulipas | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1113 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1114 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1115 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1116 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1117 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1118 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1119 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1120 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1121 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1122 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1123 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1124 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1125 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1126 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1127 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1128 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1129 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1130 | Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1131 | Tamaulipas | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1132 | Tamaulipas | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1133 | Tamaulipas | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-03-30 | 2025-05-28
1134 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1135 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1136 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1137 | Tamaulipas | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1138 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1139 | Tamaulipas | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1140 | Tamaulipas | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1141 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1142 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1143 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1144 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1145 | Tamaulipas | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1146 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1147 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1148 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1149 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1150 | Tamaulipas | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1151 | Tamaulipas | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1152 | Tamaulipas | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1153 | Tamaulipas | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1154 | Tamaulipas | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1155 | Tamaulipas | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1156 | Tamaulipas | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1157 | Tamaulipas | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1158 | Tamaulipas | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1159 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1160 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1161 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1162 | Tamaulipas | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1163 | Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1164 | Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-30 | 2025-04-04
1165 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1166 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1167 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2024-12-17 | 2024-12-17
1168 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1169 | Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1170 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1171 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1172 | Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1173 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
1174 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1175 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-03-10 | 2025-03-12
1176 | Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1177 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1178 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1179 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1180 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1181 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1182 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1183 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1184 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1185 | Tlaxcala | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1186 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1187 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1188 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1189 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1190 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1191 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1192 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1193 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1194 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1195 | Tlaxcala | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1196 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1197 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1198 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1199 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1200 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1201 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1202 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1203 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1204 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1205 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1206 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1207 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1208 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1209 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1210 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1211 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1212 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1213 | Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1214 | Tlaxcala | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1215 | Tlaxcala | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-13
1216 | Tlaxcala | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1217 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1218 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1219 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1220 | Tlaxcala | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1221 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1222 | Tlaxcala | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1223 | Tlaxcala | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1224 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1225 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1226 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1227 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1228 | Tlaxcala | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1229 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1230 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1231 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1232 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1233 | Tlaxcala | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1234 | Tlaxcala | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1235 | Tlaxcala | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1236 | Tlaxcala | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1237 | Tlaxcala | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1238 | Tlaxcala | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1239 | Tlaxcala | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1240 | Tlaxcala | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1241 | Tlaxcala | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1242 | Tlaxcala | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1243 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1244 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1245 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1246 | Tlaxcala | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1247 | Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1248 | Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1249 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1250 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1251 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-03 | 2025-01-03
1252 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1253 | Veracruz | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1254 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1255 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1256 | Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1257 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 3.1 | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2024-07-15 | 2025-01-31
1258 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1259 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
1260 | Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1261 | Veracruz | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1262 | Veracruz | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2025-01-03 | 2025-01-31
1263 | Veracruz | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1264 | Veracruz | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1265 | Veracruz | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1266 | Veracruz | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1267 | Veracruz | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1268 | Veracruz | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1269 | Veracruz | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1270 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1271 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1272 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1273 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1274 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1275 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1276 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1277 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1278 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1279 | Veracruz | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1280 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1281 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1282 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1283 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1284 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1285 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1286 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1287 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1288 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1289 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1290 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1291 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1292 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1293 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1294 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1295 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1296 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1297 | Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1298 | Veracruz | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1299 | Veracruz | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-02-28
1300 | Veracruz | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
1301 | Veracruz | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1302 | Veracruz | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1303 | Veracruz | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1304 | Veracruz | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1305 | Veracruz | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1306 | Veracruz | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1307 | Veracruz | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1308 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1309 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1310 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1311 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1312 | Veracruz | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1313 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1314 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1315 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1316 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1317 | Veracruz | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1318 | Veracruz | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1319 | Veracruz | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1320 | Veracruz | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1321 | Veracruz | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1322 | Veracruz | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1323 | Veracruz | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1324 | Veracruz | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-03 | 2025-06-03
1325 | Veracruz | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-04 | 2025-06-30
1326 | Veracruz | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1327 | Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1328 | Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04
1329 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.1 | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | INE | CG | UTVOPL | 2025-01-15 | 2025-02-28
1330 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.2 | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-02-03 | 2025-03-02
1331 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.3 | Sesión para dar inicio al PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-01-14 | 2025-01-31
1332 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.4 | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-03 | 2025-06-01
1333 | Zacatecas | Mecanismos de coordinación | 1.5 | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-01-15 | 2025-01-31
1334 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.1 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1335 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.2 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1336 | Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | 2.3 | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
1337 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 3.2 | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | OPL | CG | OPL | 2025-01-01 | 2025-02-28
1338 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 3.3 | Instalación de los Órganos Desconcentrados | OPL | OD | OPL | 2025-01-01 | 2025-03-10
1339 | Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | 3.4 | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
1340 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.1 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
1341 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.2 | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | OPL | CG | OPL | 2024-12-13 | 2025-03-14
1342 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.3 | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-01-02 | 2025-01-31
1343 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.4 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2024-12-13 | 2025-05-07
1344 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.5 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-12
1345 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.6 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-16 | 2025-05-26
1346 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.7 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-26
1347 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.8 | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
1348 | Zacatecas | Observación Electoral | 4.9 | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
1349 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.1 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
1350 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.2 | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
1351 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.3 | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
1352 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.4 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
1353 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.5 | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
1354 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.6 | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
1355 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.7 | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
1356 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.8 | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
1357 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.9 | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
1358 | Zacatecas | Ubicación de casillas | 5.10 | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
1359 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.1 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
1360 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.2 | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
1361 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.3 | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-01-15 | 2025-02-06
1362 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.4 | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-02-13 | 2025-03-31
1363 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.5 | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-03-31 | 2025-05-02
1364 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.6 | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
1365 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.7 | Designación de SE y CAE por parte de CD | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
1366 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.8 | Periodo de Contratación de SE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1367 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.9 | Periodo de Contratación de CAE | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
1368 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.10 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
1369 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.11 | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
1370 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.12 | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
1371 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
1372 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.14 | Primera insaculación | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
1373 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.15 | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | INE | CD | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
1374 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
1375 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.17 | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | INE | CD | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
1376 | Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 6.18 | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | INE | CD | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-10
1377 | Zacatecas | Candidaturas | 7.1 | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-31
1378 | Zacatecas | Candidaturas | 7.2 | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | Congreso del Estado / OPL | CG | OPL | 2025-02-01 | 2025-03-20
1379 | Zacatecas | Candidaturas | 7.3 | Campaña para cargos para el Poder Judicial | OPL | CG | OPL | 2025-04-14 | 2025-05-28
1380 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 8.1 | Aprobación de la documentación y material electoral | OPL | CG | OPL | 2025-02-10 | 2025-03-05
1381 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 8.2 | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | OPL | CG | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-20
1382 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 8.3 | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
1383 | Zacatecas | Documentación y material electoral | 8.4 | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
1384 | Zacatecas | Jornada Electoral | 9.1 | Jornada Electoral | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
1385 | Zacatecas | Jornada Electoral | 9.2 | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
1386 | Zacatecas | Bodegas electorales | 10.1 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
1387 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.1 | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | INE | CL | JLE | 2025-03-15 | 2025-03-31
1388 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.2 | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1389 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.3 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-15
1390 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.4 | Aprobación de los mecanismos de recolección | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
1391 | Zacatecas | Mecanismos de recolección | 11.5 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
1392 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.1 | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
1393 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.2 | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
1394 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.3 | Operativo de Recepción de Paquetes | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1395 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.4 | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
1396 | Zacatecas | Recepción de Paquetes | 12.5 | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
1397 | Zacatecas | Cómputos | 13.1 | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | OPL | CG | OPL | 2025-02-21 | 2025-02-28
1398 | Zacatecas | Cómputos | 13.2 | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-15
1399 | Zacatecas | Cómputos | 13.3 | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
1400 | Zacatecas | Cómputos | 13.4 | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-30
1401 | Zacatecas | Cómputos | 13.5 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | OPL | OD | OPL | 2025-04-27 | 2025-05-20
1402 | Zacatecas | Cómputos | 13.6 | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | OPL | CD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-28
1403 | Zacatecas | Cómputos | 13.7 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
1404 | Zacatecas | Cómputos | 13.8 | Cómputos | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
1405 | Zacatecas | Radio y Televisión | 14.1 | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
1406 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | 15.1 | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
1407 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | 15.2 | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
1408 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | 15.3 | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
1409 | Zacatecas | Personas visitantes extranjeras | 15.4 | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
1410 | Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.1 | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-01 | 2025-03-15
1411 | Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 16.2 | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-14 | 2025-04-19