## Catálogo
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa
Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL
Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE
Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL
Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE
Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL
Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL
Integración de órganos desconcentrados | Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados | 3.1 | OPL | CG | OPL
Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL
Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JL/JD | JLE
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE
Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE
Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE
Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE
Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE
Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE/CD | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | 6.17 | OPL | OPL | OPL
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.18 | INE | JDE | DECEYEC
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.19 | INE | JDE | DECEYEC
Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL
Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | OPL | CG | OPL
Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL
Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL
Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL
Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE
Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | JLE/JDE/OD | OPL
Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE
Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE
Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE
Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL
Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL
Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL
Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL
Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL
Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL
Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL
Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | OD | OPL
Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP
Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI
Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | OPL/INE | OPL/CAI | CAI
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL

## Calendario OPL
No. | Entidad | Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa | Inicio | Término
1 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales del Poder Judicial Local | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | 2025-03-11 | 2025-03-25
2 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.2 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-03-21 | 2025-04-04
3 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Sesión para dar inicio al PEPJL | 1.3 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-18
4 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Implementar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | 1.4 | INE/OPL | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | 2025-04-07 | 2025-06-01
5 | Yucatán | Mecanismos de coordinación | Envío de los OPL de la geografía electoral local, bases de datos y material cartográfico | 1.5 | INE/OPL | DERFE/OPL | OPL | 2025-03-11 | 2025-03-25
6 | Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de aspirantes a cargos del PJL desagregadas por sexo | 2.1 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
7 | Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los resultados de la elección del PJL, por materia, nivel y desagregados por sexo | 2.2 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
8 | Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Enviar a la UTIGyND a través de la UTVOPL base de Excel con datos de los casos de violencia contra las mujeres que conoció el OPL durante el PEPJL | 2.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-30
9 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión en la que se designan e integran los Órganos Desconcentrados | 3.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-04-15
10 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Desconcentrados | 3.3 | OPL | OD | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-18
11 | Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE | 3.4 | INE | CL | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28
12 | Yucatán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG | 4.1 | INE | CG | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-13
13 | Yucatán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL | 4.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-18
14 | Yucatán | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales | 4.3 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-03-17 | 2025-03-25
15 | Yucatán | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | 4.4 | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | JLE | 2025-03-18 | 2025-05-07
16 | Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial | 4.5 | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | JLE | 2025-04-02 | 2025-05-12
17 | Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual | 4.6 | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | JLE | 2025-04-02 | 2025-05-26
18 | Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones | 4.7 | INE/OPL | OPL/JLE/JDE | JLE | 2025-04-02 | 2025-05-26
19 | Yucatán | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales | 4.8 | INE | CL/CD | JLE | 2025-01-01 | 2025-05-31
20 | Yucatán | Observación Electoral | Presentación de los informes mensuales de seguimiento del proceso de Observación Electoral | 4.9 | INE | CG | DEOE | 2024-12-16 | 2025-06-30
21 | Yucatán | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas | 5.1 | INE/OPL | JDE/OPL | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-15
22 | Yucatán | Ubicación de casillas | Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas | 5.2 | INE | JDE | JLE | 2025-02-25 | 2025-02-25
23 | Yucatán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas | 5.3 | INE | CD | JLE | 2025-03-25 | 2025-03-25
24 | Yucatán | Ubicación de casillas | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas seccionales. | 5.4 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14
25 | Yucatán | Ubicación de casillas | En su caso, aprobación del número y ubicación de casillas especiales | 5.5 | INE | DEOE/CD | JLE | 2025-03-14 | 2025-03-14
26 | Yucatán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 11 de abril de 2025 | 5.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-04-12 | 2025-04-16
27 | Yucatán | Ubicación de casillas | Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto | 5.7 | INE | CD | JLE | 2025-04-15 | 2025-04-15
28 | Yucatán | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto | 5.8 | INE | CD | JLE | 2025-05-15 | 2025-05-25
29 | Yucatán | Ubicación de casillas | Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto | 5.9 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01
30 | Yucatán | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2023-2024 | 5.10 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JDE | DERFE | 2025-04-01 | 2025-06-16
31 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | 6.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | 2024-12-31 | 2024-12-31
32 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla | 6.2 | INE | CG | DECEYEC | 2024-12-01 | 2024-12-20
33 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos para que los OPL elaboren materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los funcionarios de casilla | 6.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | 2025-03-17 | 2025-03-20
34 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los funcionarios de casilla | 6.4 | INE/OPL | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | 2025-03-17 | 2025-03-20
35 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa elaborados por parte de los OPL | 6.5 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-05
36 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutar, seleccionar y contratar a SE y CAE | 6.6 | INE | JDE/CD | JLE | 2024-12-31 | 2025-01-28
37 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de CD | 6.7 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-01-28 | 2025-01-28
38 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE | 6.8 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
39 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE | 6.9 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-06-10
40 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación | 6.10 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-02-01 | 2025-02-08
41 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Taller de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación | 6.11 | INE | JDE/CD | JLE | 2025-04-01 | 2025-04-08
42 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2025 | 6.12 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | 2025-01-20 | 2025-01-24
43 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla | 6.13 | INE | CG | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05
44 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación | 6.14 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06
45 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral (sensibilización) a la ciudadanía sorteada | 6.15 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31
46 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de funcionariado de Mesas Directivas de Casilla | 6.16 | INE | JDE/CD | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07
47 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | 6.17 | OPL | OPL | OPL | 2025-03-24 | 2025-04-28
48 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla, simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral. | 6.18 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31
49 | Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos al funcionariado de mesas directivas de casilla | 6.19 | INE | JDE | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-15
50 | Yucatán | Candidaturas | Aprobación de topes de gastos personales de campaña | 7.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-31
51 | Yucatán | Candidaturas | Remisión del listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial, al CG del OPL por parte del Congreso Local | 7.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-27 | 2025-03-27
52 | Yucatán | Candidaturas | Campaña para cargos para el Poder Judicial | 7.3 | OPL | CG | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-28
53 | Yucatán | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral | 8.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-25
54 | Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE, de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales aprobados. | 8.2 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-31
55 | Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega a la DEOE del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 8.3 | OPL | CG | OPL | 2025-06-02 | 2025-06-10
56 | Yucatán | Documentación y material electoral | Distribución de la documentación y materiales electorales al funcionariado de mesa directiva de casilla | 8.4 | OPL | OD | OPL | 2025-05-26 | 2025-05-30
57 | Yucatán | Jornada Electoral | Jornada Electoral | 9.1 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
58 | Yucatán | Jornada Electoral | Informe sobre el desarrollo de los simulacros del SIJE | 9.2 | INE | DEOE/OD | DEOE | 2025-04-24 | 2025-05-30
59 | Yucatán | Bodegas electorales | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL | 10.1 | INE/OPL | CG | OPL | 2025-04-01 | 2025-04-05
60 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de estudios de factibilidad al OPL | 11.1 | INE | CL | JLE | 2025-04-06 | 2025-04-16
61 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad | 11.2 | OPL | CG | OPL | 2025-04-16 | 2025-04-20
62 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-20
63 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Aprobación de los mecanismos de recolección | 11.4 | INE | CD | JLE | 2025-04-24 | 2025-04-30
64 | Yucatán | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales | 11.5 | INE/OPL | CD/OPL | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-02
65 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de los proyectos de Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las Vocalías de las JDE | 12.1 | OPL | CG/OD | JLE | 2025-04-16 | 2025-04-30
66 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Aprobación de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.2 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-18
67 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes | 12.3 | OPL | OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-03
68 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE de la copia de los recibos de Recepción de Paquetes Electorales | 12.4 | OPL | CG | OPL | 2025-06-09 | 2025-06-13
69 | Yucatán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | 12.5 | OPL | CG | JLE | 2025-06-09 | 2025-06-21
70 | Yucatán | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | 13.1 | OPL | CG | OPL | 2025-03-18 | 2025-04-10
71 | Yucatán | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos | 13.2 | OPL | OD | OPL | 2025-04-16 | 2025-05-10
72 | Yucatán | Cómputos | Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Locales | 13.3 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-31
73 | Yucatán | Cómputos | El OPL informará de la liberación de la herramienta informática de Cómputos y de su conclusión a la DEOE, por conducto de la UTVOPL | 13.4 | OPL | CG | OPL | 2025-05-01 | 2025-05-17
74 | Yucatán | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre Cómputos y la herramienta informática de Cómputos. | 13.5 | OPL | OD | OPL | 2025-05-02 | 2025-05-30
75 | Yucatán | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en los OD con el uso de la herramienta informática | 13.6 | OPL | CD | OPL | 2025-05-02 | 2025-05-30
76 | Yucatán | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | 13.7 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-01
77 | Yucatán | Cómputos | Cómputos | 13.8 | OPL | CG/OD | OPL | 2025-06-01 | 2025-06-15
78 | Yucatán | Radio y Televisión | Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en concurrencia con los procesos electorales locales en los estados de Durango y Veracruz 2024-2025, período ordinario y, en su caso, procesos electorales extraordinarios para la elección de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales Locales. | 14.1 | INE | DEPPP | DEPPP | 2025-01-13 | 2025-01-13
79 | Yucatán | Personas visitantes extranjeras | Difusión a los OPL del Acuerdo del CG, incluyendo la Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información sobre el procedimiento de acreditación | 15.1 | INE/OPL | CG/CAI | CAI | 2025-01-31 | 2025-01-31
80 | Yucatán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de las solicitudes de acreditación enviadas a los OPL | 15.2 | INE | CAI | CAI | 2025-02-01 | 2025-05-22
81 | Yucatán | Personas visitantes extranjeras | Remitir a los OPL, que reconozcan la figura de visitante extranjero, el listado de las personas acreditadas | 15.3 | INE | CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-05-26
82 | Yucatán | Personas visitantes extranjeras | Recepción de documentación sobre las características de los procesos locales concurrentes enviados por los OPL | 15.4 | INE/OPL | OPL/CAI | CAI | 2025-02-28 | 2025-04-30
83 | Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informar sobre la implementación, en su caso, del procedimiento para la publicación de la información de las candidaturas para cargos de los poderes judiciales locales. | 16.1 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-03-18 | 2025-03-31
84 | Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Seguimiento al inicio de la publicación, en su caso, a la información de las candidaturas que el OPL ponga a disposición de la ciudadanía. | 16.2 | INE/OPL | UTTyPDP/OPL | OPL | 2025-04-29 | 2025-05-04